Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

Основная общеобразовательная школа №21

Россия, Ставропольский край, город Пятигорск, пос. Горячеводский, улица Советская, 164 Индекс 357500, тел. 8 (8793) 31-10-38, факс: 8 (8793) 31-35-32, e-mail: sch21.5gor@mail.ru

Дорожная карта МБОУ ООШ № 21

проведения государственной итоговой аттестации

по образовательным программам основного общего образования в 2017 году

Задачи:

- развитие системы оценки качества образования в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта общего образования;

- формирование кадрового потенциала в области оценки качества образования;

- привлечение потребителей образовательных услуг, общественных институтов, объединений педагогов к процедурам оценки качества общего образования;

- совершенствование условий обеспечения информационной безопасности и порядка проведения ГИА;

- совершенствование информационно-технологических условий проведения ГИА.

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Анализ проведения ГИА-9 в 2016 году |
| 1.1 | Создание банка данных (мониторинг) «Результаты ГИА – 9» | июнь 2016 год | Таранова Т.Н. |
| 1.2. | Обсуждение на августовском педагогическом совете результатов – ГИА 2016 | август 2016 года | Гарбузова А.М. |
| 1.3. | Проведение методического совета, школьных методических объединений «Анализ результатов работы учителей – предметников по подготовке к ГИА в 2016 году и о подготовке к ГИА в 2017 году» | август 2016 года | Клейменова А.А. Руководители ШМО |
| 1.4. | Выработка основных направлений работы МБОУ ООШ № 21 по подготовке к ГИА в 2016-2017 учебном году на педагогических советах. | август 2016 года | Администрация |
| 1.5. | Анализ трудоустройства выпускников 9-х классов | август 2016 года | Таранова Т.Н., классные руководители |
| 2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |
| 2.1 | Организация работы с обучающимися, которые имеют пробелы в знании по предметам (индивидуальные занятия, консультации) | сентябрь - май 2016 - 2017 года | Таранова Т.Н., учителя-предметники |
| 2.2 | Организация и проведение семинаров по обмену опытом учителей-предметников по вопросам подготовки обучающихся к ГИА-9 | В течение года | Таранова Т.Н., Клейменова А.А. |
| 2.3. | Проведение диагностических контрольных работ в формате ГИА | декабрь 2016 года март 2017 года | Таранова Т.Н. учителя-предметники |
| 2.4 | Практические занятия по заполнению бланков ГИА | В течение года | Клейменова А.А., учителя-предметники |
| 2.5 | Подготовка программ управленческой деятельности МБОУ ООШ № 21 по совершенствованию подготовки и проведения ГИА в 2016 – 2017 учебном году | сентябрь 2016 года | Гарбузова А.М. |
| 2.6 | Создание условий для повышения квалификации учителей общеобразовательных предметов основной ступени | в соответствии с планом- графиком курсовой подготовки | Таранова Т.Н. |
| 3. Нормативно-правовое обеспечение |
| 3.1 | Подготовка нормативных правовых актов МБОУ ООШ № 21 в соответствии с действующим законодательством в сфере образования по организации и проведению: | октябрь 2016 года октябрь 2016 года октябрь 2016 года ноябрь 2016 года февраль-март 2017 года март-апрель 2017 года ноябрь 2016 года март 2017 года май 2017 года | Гарбузова А.М. Таранова Т.Н. |
| 3.1.1 | ГИА-9: Об ознакомлении с приказами министерства образования и молодежной политики Ставропольского края - утверждение состава ГЭК-9; - об утверждении персонального состава специалистов, ответственных за проведение ГИА-9 в муниципальных районах/городских округах края в 2016/17 учебном году; - утверждение организационно-территориальных схем проведения ГИА-9; - разработка и утверждение Положений о работе предметных, конфликтных комиссий Ставропольского края по проведению ГИА-9; - формирование и утверждение персонального состава председателей предметных комиссий, состава предметных комиссий по каждому из общеобразовательных предметов по проведению ГИА-9; - утверждение персонального состава конфликтной комиссии ГИА-9; - утверждение персонального списка лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 (члены ГЭК, руководители, организаторы ППЭ, технические специалисты по работе с программным обеспечением, оказывающие информационно-техническую помощь руководителю и организаторам ППЭ, ассистенты); - о проведении ГИА-9 в досрочный и дополнительный периоды. Внесения сведений в региональную информационную систему. Об участии в учебных городских семинаров организаторов ГИА. Об участии в проведении государственного выпускного экзамена в г. Пятигорске в 2017 году |  |  |
| 4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА |
| 4.1 | Участие в совещаниях лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 | сентябрь 2016 года - апрель 2017 года | Таранова Т.Н. |
| 4.2 | Принятие участия в обучении работников образовательных организаций, назначенных ответственными за внесение сведений в муниципальную информационную систему обеспечения проведения ГИА-9 | октябрь 2016 года | Таранова Т.Н. |
| 4.3 | Организация и проведение инструктажей с учащимися, их родителями и учителями – предметниками о порядке проведения ГИА-9 | для ГИА-9: апрель, май 2017 года | Таранова Т.Н., классные руководители |
| 5. Организационное сопровождение ГИА-9 |
| 5.1. | Составление базы данных о количестве выпускников 9 классов, детей-инвалидов | до 10 сентября 2016 года | Таранова Т.Н. |
| 5.2 | Участие в инструктивно-методических совещаний города с руководителями образовательных учреждений, заместителями директоров по УВР по вопросам подготовки к ГИА | в течение года | Гарбузова А.М., Таранова Т.Н. |
| 5.3 | Предоставление в МУ «Управление образования г. Пятигорска» информации о детях с ОВЗ | в течение учебного года, по необходимости | Таранова Т.Н. |
| 5.4 | Сбор заявлений от лиц, желающих получить статус общественного наблюдателя за проведением ГИА-9 | в течение периода проведения ГИА-9 | Таранова Т.Н. |
| 5.5 | Организация работы психолога школы по оказанию психологической помощи обучающимся по подготовке к ГИА | ноябрь 2016 года – июнь 2017 года | Таранова Т.Н., Нерсисян В.Л. |
| 5.6 | Работа с выпускниками по определению выбора предметов | октябрь – декабрь 2016 года | Гарбузова Т.Н., Таранова Т.Н. |
| 6. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11 |
| 6.1 | Обеспечение работы телефона «горячей линии» по вопросам проведения ГИА-9 (88793 31-10-38) | в течение года | Таранова Т.Н |
| 6.2 | Информационное наполнение сайта МБОУ ООШ № 21 по вопросам организации подготовки и проведения ГИА-9 | в течение года | Таранова А.В. |
| 6.3 | Участие в консультациях в режиме видео-конференц-связи для выпускников 9-х классов, и их родителей (законных представителей), учителей школы по вопросам проведения ГИА-9 в 2017 году | январь-февраль 2017 года | Таранова Т.Н. |
| 6.4 | Подготовка и распространение информационных памяток для выпускников 9-х классов и их родителей (законных представителей) по вопросам проведения ГИА-9 | в течение года | Таранова Т.Н. |
| 6.5 | Проведение родительских собраний, консультаций, классных часов с выпускниками 9-х классов и их родителями (законных представителей); | в течение учебного года | Гарбузова А.М., Таранова Т.Н., классные руководители |
| 6.6 | Оформление информационного стенда по вопросам проведения ГИА-9 в 2017 году, размещения информации на сайте школы: - о сроках подачи заявлений на прохождение ГИА-9 по учебным предметам, не включенным в список обязательных; - о сроках проведения ГИА-9; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 | в соответствии со сроками, установленными приказом Министерства образования и науки РФ от 25 декабря 2013 г. № 1394 | Таранова Т.Н., Таранова А.В. |
| 7. Организация и проведение ГИА-9 |
| 7.1 | Пополнение сайта школы актуальной информации по организации и проведению ГИА-9 | в течение года | Таранова А.В. |
| 7.2 | Подготовка плана по организации и проведению ГИА-9 | сентябрь 2016 года | Таранова Т.Н. |

Директор МКОУ ООШ № 21                                                                                                                А.М. Гарбузова